## 20.3
|  |  | 1. Chưa thực hiện | Not Yet Started
|  |  | 2. Đang thực hiện | In Progress
|  |  | 3. Đã xong | Done
1. Issues
C | Issue description | Time | Proposed solution |  | Actual solution | Status | Note
1
2
3
4
2. Today tasks
No | Task name | Planned end date | Actual end date | Status | Note
1 | [Prototype] 6.2.1.1. Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu | 2023-03-27 | N/A | In Progress
2 | [Prototype]6.2.1.2. Đặt vé – Chọn ghế | 2023-03-27 | N/A | In Progress
3
4
5
6
3. Next day tasks
No | Task name | Planned end date | Note
1 | [Create Database] 6.2.1.1. Đặt vé – Chọn phim và xuất chiếu | 2023-03-31
2 | [Create Database]6.2.1.2. Đặt vé – Chọn ghế | 2023-03-31
3
4